## Список чек-листов
Список чек-листов | Описание содержания чек-листов
Чек-лист №1 | Перечень рекомендованных мероприятий по подготовке предприятия к началу работы в Альфа-Авто ред.6
Чек-лист №2.1 | Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы магазина запчастей
Чек-лист №2.2 | Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы автосервиса
Чек-лист №2.3 | Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы автосалона
Чек-лист №3 | Перечень настроек для запуска отдельных функциональных возможностей программы и дополнительных модулей

## Чек-лист №1
№пп | Перечень рекомендованных мероприятий по подготовке предприятия к началу работы в Альфа-Авто ред.6 | Отметка о выполнении | Комментарий
1-й этап | Подготовительные мероприятия к внедрению ПП Альфа-Авто ред.6
Общие подготовительные мероприятия
2022-01-01 | Принятие решения о покупке / определение необходимого количества лицензий
2022-02-01 | Определение сроков запуска (составить календарный план)
2022-03-01 | Закупка ПО и его установка:
1.3.1 Компьютеры для пользователей
1.3.2 Сервер и необходимое ПО для сервера (если необходимо)
1.3.3 Платформа 1С:Предприятие и лицензии
1.3.4 Альфа-Авто ред.6 и лицензии
1.3.5 Дополнения к Альфа-Авто (если необходимо)
2022-04-01 | Выяснить необходимость переноса данных
1.4.1 Определить исполнителя переноса
1.4.2 Определить, что переносится
2022-05-01 | Определить необходимость закупки торгового оборудования
2022-06-01 | Проведение инвентаризации на складах
Мероприятия по подготовке сотрудников
2022-07-01 | Определение ответственных за внедрение и ключевых пользователей
2022-08-01 | Изучение ключевыми пользователями программы по методическим материалам 1С-Рарус (если обучение выполняется силами компании)
2022-09-01 | Определение количества обучаемых, формирование групп обучения
2-этап | Внедрение ПП Альфа-Авто ред.6
2022-01-02 | Подготовка базы для переноса из прежней учетной системы
2.1.1 Восстановление последовательностей
2.1.2 Удаление битых ссылок
2.1.3 Удаление объектов, помеченных на удаление
2.1.4 Чистка основных справочников от некорректных данных
2.1.5 Проверка отсутствия отрицательных остатков
2022-02-02 | Тестовый перенос данных
2.2.1 Выполнение тестового переноса данных с контролем качества переноса
2.2.2 Донастройка базы для проведения обучения (настройка пользователей, учетных политик и параметров учета)
2022-03-02 | Обучение сотрудников ключевыми пользователями предприятия или привлеченными сотрудниками 1С-Рарус
2022-04-02 | Подготовка рабочей базы перед запуском
2.4.1 Выполнение переноса справочной информации в рабочую базу с контролем качества переноса
2.4.2 Первоначальная настройка базы (настройка пользователей, учетных политик и параметров учета, основные справочники и др.)
2.4.3 Ввод (перенос) остатков с актуальными итогами на момент запуска
2.4.4 Подключение и настройка торгового оборудования
2022-05-02 | Поддержка на старте ключевыми пользователями предприятия или с привлечением поддержки 1С-Рарус.

## Чек-лист №2.1
Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы магазина запчастей
№пп | Перечень настроек и объектов | Отметка о выполнении | Комментарий
2.1.1. | Загрузка базовых классификаторов
Подключить Интернет-поддержку пользователей
Настроить работу с классификаторами
Загрузить классификатор Валюты
Заполнить справочник Валюты
Загрузить курсы валют
Загрузить классификатор Банки
Загрузить классификатор Страны мира
Загрузить Адресный классификатор
Загрузить классификатор ТН ВЭД
2.1.2. | Настройка параметров учета
Настройка подсистем и аналитик
Настройка параметров учета
Настройка префиксации документов и справочников
Настройка штрихкодирования документов
2.1.3. | Заполнение справочников структуры предприятия
Заполнить справочник Организации
Заполнить справочник Подразделения компании
Контактная информация (организации и подразделения)
Заполнить справочник Банковские счета (для организаций или подразделений)
Заполнить справочник Склады компании
Заполнить справочник Кассы компании
Заполнить справочник Кассы ККМ
2.1.4. | Настройка учетных политик
Настройка учетных политик
2.1.5. | Настройка доступа пользователей к объектам
Заполнить справочник Профили групп доступа
Заполнить справочник Группы доступа
Заполнить справочник Пользователи
Заполнить справочник Группы прав и настроек
Заполнить справочник Должности
Заполнить справочник Сотрудники
2.1.6. | Настройка персональных прав и настроек пользователей
Настроить персональные права и настройки пользователей
2.1.7. | Заполнение справочника "Контрагенты"
Настроить работу с контрагентами
Настроить1СПАРК Риски
Проверка контрагентов сервисом ФНС
Заполнить справочник Контрагенты и контакты
Заполнить Контактную информацию (контрагентов и контактных лиц)
Заполнить Договоры взаиморасчетов
Заполнить Подтверждающие документы
Заполнить Грузополучателей
Защита персональных данных
2.1.8. | Заполнение справочника «Номенклатура»
Заполнить справочник Номенклатура
Заполнить справочник Типы номенклатуры
Заполнить справочник Единицы измерения
Заполнить справочник Характеристики номенклатуры
Настройка ценновых групп
2.1.9. | Административные настройки для работы с информационной базой
Обновление программы
Резервное копирование ИБ
Управление датами запрета редактирования данных
Запрет редактирования реквизитов объектов
Подключение и настройка внешних печатных форм, отчетов, обработок
Настройки выгрузки/загрузки данных
Склонение представлений объектов
Настройка порядка элементов
Настройка регламентных заданий
2.1.10. | Ввод начальных остатков
Ввод остатков товаров
Ввод остатков взаиморасчетов
Ввод остатков по накопительным суммам
Перенос истории продаж
Ввод остатков товаров в производстве
Формирование документов Ввод остатков автомобилей
2.1.11. | Настройка типов цен и установка цен
Настроить права и настройки по ценообразованию
Настроить типы цен
Установить цены для номенклатуры
2.1.12. | Настройка скидок и наценок и их установка
Настроить права и настройки по скидкам
Настроить типы скидок / наценок
Установить скидки / наценки
2.1.13. | Настройки прайс-листов
Прайс-листы для клиентов
Прайс-листы контрагентов

## Чек-лист №2.2
Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы автосервиса
№пп | Перечень настроек и объектов | Отметка о выполнении | Комментарий
2.2.1. | Заполнение базовых справочников для автосервиса (ремонт)
Основные права и настройки для автосервиса
Заполнить справочник Нормочасы
Заполнить справочник Автоработы
Заполнить справочник Виды ремонта
Заполнить справочник Причины обращений
2.2.2. | Заполнение базовых справочников для автосервиса (автомобили)
Марки
Модели автомобилей
Автомобили
2.2.3. | Настройки справочников для планирования ремонта
Цеха
Графики работ
Смены
Календарные графики
2.2.4. | Настройка календаря планирования
Настройки календаря планирования (для администратора)
Тип авторабот
Тип автомобиля
Тип ресурса
Вид использования использования рабочего места
Настройки календаря планирования (для пользователя)
2.2.5. | Ценообразование для автосервиса
Настройки в видах ремонта
Установка цен нормочасов
Установка цен на автоработы

## Чек-лист №2.3
Порядок заполнения и настроек Альфа-Авто ред.6 для начала работы автосалона
№пп | Перечень настроек и объектов | Отметка о выполнении | Комментарий
2.3.1. | Заполнение справочников комплектующих для автомобиля
Основные права и настройки для автосалона
Варианты комплектаций
Опции автомобилей
Модели двигателей
Типы КПП
Типы кузовов
Типы двигателей
Типы салона
Цвета
Статусы автомобилей
Статусы рабочего листа выкупа
2.3.2. | Ценообразование для автосалона
Оформление документа "Изменение цен автомобилей"
Установка цен на автомобили при поступлении
Настройка маркетинговых программ и скидок

## Чек-лист №3
Перечень настроек для запуска отдельных функциональных возможностей программы и дополнительных модулей
№пп | Перечень настроек и объектов | Отметка о выполнении | Комментарий
3.1. | Настройка почты, напоминаний, заметок, шаблонов сообщений, рассылок
Настройка системной записи электронной почты
Настройка отправки SMS
Настройки Заметок пользователя
Настройки Напоминаний пользователя
Настройки Взаимодействий
Настройки Шаблонов сообщений
Настройка Рассылок
3.2. | Пользовательские настройки для удобства работы в программе
Настройки внешнего вида программы
Выгрузка данных в файл
Загрузка данных из файла
Групповое изменение объектов (для пользователя)
Настройка печати
Использование полнотекстового поиска
Использование обсуждений
3.3. | Мониторинг работы пользователей
Журнал регистрации
Отчеты администрирования
Активные пользователи
Блокировка работы пользователей
Оценка производительности
Текущие дела
Центр мониторинга
Версионирование объектов
Настройка значимых событий
Настройка работы с файлами
Варианты отчетов
Рассылка отчетов
Групповое изменение объектов (для администратора)
Свойства (Дополнительные реквизиты и сведения)
Онлайн-поддержка